## Sheet1
Tasks | Start Date | Days Needed | Completion Date | Adjusted Length
Term Proposal | 2025-02-02 | 11 | 2025-02-13 | 11
Create UML Use Case/Class Diagrams | 2025-02-14 | 5 | 2025-02-19 | 5
Set up VM Environment | 2025-02-17 | 10 | 2025-02-27 | 10
Create Basic NN Components | 2025-02-19 | 8 | 2025-02-27 | 8
Interim Report | 2025-02-14 | 20 | 2025-03-06 | 20
Project Presentation 1 | 2025-04-15 | 14 | 2025-04-29 | 14
Project Presentation 2 | 2025-04-15 | 16 | 2025-05-01 | 16
Final Report | 2025-03-07 | 60 | 2025-05-06 | 60